формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения.

2. Формы наставничества

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию работы наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией.

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих множественные вариации в зависимости от условий реализации программы наставничества, могут быть выделены пять:

«ученик – ученик»;

«учитель – учитель»;

«работодатель – ученик»;

«учитель – ученик».

Все представленные формы могут быть использованы не толькодля индивидуального взаимодействия (наставник – наставляемый), но и для групповой работы (один наставник – группа наставляемых), при которой круг задач, решаемых с помощью программы наставничества и конкретной формы, остается прежним, но меняется формат взаимодействия – все мероприятия проводятся коллективно с возможностью дополнительной индивидуальной консультации.

Организация работы в рамках всех   форм не потребует большого привлечения ресурсов и финансирования, так как все программы
предполагают использование внутренних ресурсов (кадровых, профессиональных) образовательной организации, за исключением возможного привлечения экспертов для проведения первичного обучения наставников.

3. Этапы программы

Реализация программы наставничества в МКОУ «Ницинская СОШ» включает семь основных этапов.

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.

2. Формирование базы наставляемых.

3. Формирование базы наставников.

4. Отбор и обучение наставников.

5. Формирование наставнических пар или групп.

6. Организация работы наставнических пар или групп.

7. Завершение наставничества.

Реализация программы наставничества в МКОУ «Ницинская СОШ» производится последовательно по двум контурам,
обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов.
Внешний контур образуют сотрудники некоммерческих организаций, средств массовой информации, участники бизнес-сообщества

(малый бизнес, трудовые и профессиональные ассоциации), в том числе работодатели, представители образовательных организаций, профессиональных ассоциаций психологов и педагогов, сотрудники органоввласти в сфере здравоохранения и социального развития, представители региональной власти и органов местного самоуправления и другие субъекты и организации, которые заинтересованы в реализации программ наставничества.

Внутренний контур представляют руководитель и администрация МКОУ «Ницинская СОШ», обучающиеся и их родители, молодые специалисты, педагоги, педагог –психолог.

4. План мероприятий («дорожная карта») внедрения

целевой модели наставничества

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Результат. Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Приказ ОУ |  |
| 1.2. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в ОУ | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Приказы ОУ |  |
| 1.3. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в ОУ | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Дорожные карты |  |
| 1.4. | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Положения о программе наставничества |  |
| 1.5 | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне образовательной организации, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программы наставничества; - сроки проведения мониторинга эффективности программы наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Распорядительные акты образовательной организации |  |
| 1.6. | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательной организации, участвующей в реализации ЦМН. | до 01.10.2020 | Зам.директора |  | Организационно- распорядительная документация |  |
| 1.7. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 01.10.2020 | Директор ОУ |  | Соглашения с организациями - партнерами |  |
| 1.8. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 01.09.2020 | Директор ОУ |  | Методические рекомендации, Распорядительные акты |  |
| 1.9. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программы наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 01.10.2020 | Педагог-психолог |  | Распорядительные акты |  |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование баз наставников на уровне образовательной организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | ОУ |  | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; |  |
| 2.2 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательной организации, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 01.10.2020 | ОУ |  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |  |
| 2.3 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах ОУ. | 2020-2021 учебный год | ОУ |  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |  |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в ОУ в 2020-2021 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | с 1 по 15 сентября 2020 г. | ОУ |  | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |  |
| 3.2 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 1.10.2020 г. | ОУ |  | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 - 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |  |
| 3.3 | Обучение наставников | по отдельному графику | МОУО |  |  |  |
| 3.4 | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября 2020 г. | Кураторы |  | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |  |
| 3.5 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программы наставничества | Кураторы |  | Реализация программы наставничества |  |
| 3.6 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программы наставничества или май 2021 г. | Кураторы |  | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |  |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | до 01.12.2020 | ОУ |  | комплекс тематических мероприятий |  |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательной организации. | до 01.10.2020 | кураторы |  | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |  |
| 4.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | ОУ |  | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |  |
| 4.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | ОУ |  | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | 2020-2021 учебный год | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОУ |  | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |  |
| 5.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОУ |  | Внесены данные в формы ФСН |  |
| 5.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | 2020-2021 учебный год | кураторы внедрения целевой модели наставничества в ОУ |  | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |  |
| 5.4 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | 2020-2021 учебный год | ОУ |  | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении ЦМН в ОО |  |
| 5.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. |  | кураторы внедрения ЦМН в образовательных организациях |  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 5.7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. |  | ОУ |  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества | июнь 2020 г. – май 2021 г. |  | кураторы внедрения ЦМН в ОУ |  |  |
| 6.1.2 | на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН | июнь 2020 г. – май 2021 г. |  | МОУО |  |  |
| 6.2 Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | На уровне образовательной организации. | В течение всего периода внедрения ЦМН |  | Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |